## Sheet1
Project name | Prospecpy | start date | end date
|  | 2024-03-29 | 2024-06-07
Type | Task | Start Date | End Date | Duration(Days) | time axis 2024-03-29 to 2024-06-30
| full functional prospecpy | 2024-03-29 | 2024-08-21 | 145
Class/Other | standup and pitch1 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 7 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-10
Class/Other | standup and pitch2 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 7 | bar: 2024-05-10 to 2024-05-17
Class | final presentation | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 18 | bar: 2024-06-02 to 2024-06-07
Project | feature: anchor point | 2024-04-05 | 2024-04-19 | 14 | bar: 2024-04-05 to 2024-04-22
Project | feature: anchor point fitting | 2024-04-20 | 2024-05-04 | 14 | bar: 2024-04-23 to 2024-05-07
Project | debugg before final submission | 2024-05-05 | 2024-05-19 | 14 | bar: 2024-06-02 to 2024-06-07
Project | feature: file selection interface | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 7 | bar: 2024-06-08 to 2024-06-15
Project | unit tests | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 14 | bar: 2024-06-16 to 2024-06-30
Project | tutorial notebook | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 14 | bar: 2024-06-16 to 2024-06-30
Project | package the project | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 14 | bar: 2024-06-16 to 2024-06-30